Narva Lasteaia Põngerjas 2024/2025.õa eestikeelesele õppele ülemineku tegevuskava analüüs 29.08.2025. a seisuga

Eestvedamine ja juhtimine

2024./2025.õppeaastal eestikeelsele õppele ülemineku eesmärgiks oli tagada kaadri  olemasolu, kes  vastab  kehtestatud  Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kvalifikatsiooninõuetele.

Konkursside läbiviimise käigus asus tööle õpetaja ametikohale alates 1. augustist 5 uut õpetajat: Natalja Nekljudova, Arina Marova, Irina Palkina, Anna Linnik, Tatjana Lind  ja veel üks õpetaja Tatjana Mišina asus tööle alates 9. septembrist.

Uute õpetajate töövestluste ja  arenguvestluste käigus arutleti tugisüsteemi, mis aitaks toetada õppeprotsessi korraldamisel ja läbiviimisel ning katseaja lõpus analüüsisime töötulemusi.

On koostatud ja kooskõlastatud 2024./2025. õppeaasta toetuskava igale uuele õpetajale. Toetuskavas on  määratud järgmised tegevused: katseaja arenguvestlused,  õpetajate ümberõpe, koolitusel ja seminaridel osalemine. Nõustamiste läbiviimise käigus toimus uute õpetajate töö kvaliteedi tõstmine ning probleemide lahendamine.  Avatud üritused ja õppetegevused  oma lasteaias ning ka teistes lasteasutustes  laiendasid töökogemusi. Linna metoodikakeskuse abil toimus pedagoogiliste kogemuste jagamine õpetajalt õpetajale. Igal uuel õpetajal, kellel puudus kogemus haridusalal, oli määratud  mentor.

Uute õpetajate  individuaalse toetuskava täitmine (Lisa nr 1)

2024./2025.õppeaastal on moodustatud lasteaias 14 rühma, nendest 3 sõimerühma ja 11 aiarühma: 1 tasandusrühm, 2 meelepuudega rühma ja 2 sobitusrühma ning 6 tavarühma.

Igas rühmas töötas üks õpetaja C1-ga, abiõpetaja B2-ga ja B1-ga ning õpetajaabi A2-ga.

Tööandja korraldas koostöös Eesti Töötukassaga eesti keele B1 taseme, B2 taseme ja C1 taseme  eksamiks ettevalmistavad kursuseid. C1 taseme kursuses osalesid ka edasijõudnud. Antud koolitusel mahuga 330 akadeemilist tundi osalesid järgmised õpetajad ja abiõpetajad: E. Tehnikova, I.Palkina, M.Ots, M. Rogova, M. Ross, N. Nekljudova, J. Adamovits, L.Kulakevits.

2025. aasta juuni seisuga on lasteaia logopeed  S. Beze sooritanud B1-taseme eksami ning abiõpetaja K. Dankovtseva  on sooritanud B2-taseme eksami.

Jätkas tööd õpetaja töökohal 9 õpetajat, kes  ka vastavad nõuetele: Anna Tsistodelova, Olga Adamovits, Olesja Blinova, Olga Svarts, Irina Astashova, Tatjana Langinen, Niina Kosõreva, Asta Norman, Marika Ots.

Osa õpetajatest õppis Tartu Ülikooli Kolledzis magistratuuris: Olga Svarts, Anna Tsistodelova.  Liikumisinstruktor Nadezda Kiik omandas  2025.aasta juunis magistrikraadi  Tartu Ülikoolis erialal “Keeleõpetaja mitmekeelses koolis”.

Õpetajad Olesja Blinova, Irina Vasiljeva, Natalja Nekljudova ja Jekaterina Skrinda lõpetasid Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse õpetaja ümberõppe.

Keelelähetustes  Tartu lasteaedades osalesid  uued õpetajad Natalja Nekljudova ja Irina Palkina.

Eetika Keskuse programmis „Väärtuspõhise hariduskultuuri kujundamine kohalikus omavalitsuses eestikeelsele haridusele ülemineku toetamiseks“ osales ülemineku arengurühm järgmises koosseisus: lasteaia direktor Jekaterina Golubtsova, õppealajuhataja Irina Rodionova ja õpetajad Marika Ots, Tatjana Langinen, Irina Astashova, Olga Svarts. Programmi läbiviimise käigus oli võimalus õpetajatel ka  külastada  erinevaid koolieelseid asutusi Eestis  töövarjutena. Arengurühma üldkoosolekutel  ja  nõustamistel arutati ülemineku esimese õppeaasta plusse ja miinuseid.  Programmis osalemine aitas juhtkonnal ja meeskonnal korrigeerida tegevusi , määrata fokusteemasid ning välja töötada  lasteaia põhiväärtused.

Väga aktiivselt kasutasime „Asendusõpetaja programmi“ võimalusi, et  õpetajate koolituse ja haiguse ajaks tagada õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine eesti keeles.

Õppeaasta jooksul korraldati ja viidi läbi kolm kohtumist strateegilise nõustajaga  teemal „Üleminek eestikeelsele õppele“. Strateegilise  nõustaja Pille-Riin Kristmanni eestvedamisel ja toetamisel arutati ja vaadati läbi olulised dokumendid. Esitatud soovitused ja ettepanekud võeti teadmiseks ning rakendati tööprotsessis.

Meeskonnakoolitusel „Eripära lastevanevatega töös  eesti keelesele õppele ülemineku perioodil“ osalesid  nii õpetajad kui ka  abiõpetajad. Kooltus aitas rühma personalil korrektselt j selgelt korraldada koostöö lastevanematega.

Üks kord nädalas toimus keelekohvik huvilistele. Keelekohviku käigus oli osalejatel võimalus täiendada ja arendada  eesti keele oskust  vabas vormis.

Õppe-ja kasvatuskorraldus

Juhtkond rakendas ülemineku tegevuskava ning kaasas protsessi aktiivselt personali, lapsi ja lapsevanemaid. Dokumentatsioon ja õppeprotsess toimusid eesti keeles, mis toetas laste keelelist arengut ning pedagoogilise kollektiivi professionaalset kasvu. Juhtkond pööras tähelepanu keelekeskkonna kvaliteedile  temaatiliste kontrollide kaudu ning korraldas mitmeid koolitusi ja nõustamisi, mis aitasid tõsta personali keeleoskust ja pedagoogilist pädevust.

Lastega on läbi viidud järgmised tegevused:

- Igapäevane väärtuste kujundamine õppe -ja kasvatustegevuse protsessis toimus eesti keeles.

- Erinevate ürituste korraldamine ja läbiviimine eesti keeles (jõulud, EV iseseisvuspäeva tähistamine, vastlapäev, muinasjutt eesti keele nädala raames, kvest emadepäeva puhul, lasteaia lõpupidu).

Lastevanematega on läbi viidud  järgmised tegevused:

- Lastevanemate rühma koosolekud seoses eestikeelsele õppele üleminekuga.

- Nõustamised lapsevanematele eesti keele õppimise teemadel.

- Ürituste korraldamine ja läbiviimine koostöös lapsevanematega (laadad, kvestid), mis toetavad lasteaiapere väärtusi.

- Eesikeelsele õppele üleminekuga seotud küsimustike läbiviimine.

Seoses üleminekuga on uuendatud järgmised dokumendid:

- ülemineku tegevuskava.

- lasteaia õppekava.

- Arenguvestluste läbiviimise kord.

Koostöö kogukonnaga ja huvitegevuse korraldamine lastele

Personaliga tehtud töö:

- Personal osales mitmesugustes arengutegevustes: keelelähetustel, ümberõppel, töövarjupäevadel, metoodikakeskuse ja Eesti Keele Maja üritustel.

- Eetikakeskuse kaasamine näitas väärtuspõhist lähenemist.

- Personali vajaduste ja hoiakute kaardistamiseks viidi läbi küsitlus.

Lastele suunatud mitmekesised keelekeskkonna tegevused:

- Eesti keeles toimuv huviring “Male”, teatrietendused ja projektid lõid lastele keelekeskkonda.

- Koostöö Narva Laste Loomemaja ja SA Narva Muuseumiga võimaldas lastele eesti keelt praktiseerida väljaspool lasteaeda.

Lapsevanemate kaasamine ja teavitamine:

- Regulaarne suhtlus erinevate kanalite kaudu (ELIIS, koduleht, Facebook).

- Loovate ja kultuuriliste peretegevuste kaudu kaasatakse lapsevanemaid aktiivselt.

- Küsitluse abil koguti tagasisidet, mis toetas arendustegevust.

Tegevuste süsteemne planeerimine,  dokumenteerimine ja korrigeerimine:

- Kõik tegevused kajastati tööplaanides ja dokumenteeriti rühmades.

- Üleminekuperioodi küsimustiku analüüs andis ülevaate, mi soli aluseks edasisele planeerimisele.

Koostöö pidajaga

2024/2025. õppeaasta jooksul toimusid regulaarselt, kaks korda kuus, lasteaedade direktorite koosolekud. Nendel koosolekutel analüüsis lasteaia juhtkond koostöös Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna esindajatega üleminekuga seotud seadusandlust ning  arutati ülemineku kordaminekuid ja probleeme. Koostöös leiti  lahendusi konkreetsetest olukordadest lähtudes.

Korraldati ka lähetusi teistesse omavalitsustesse kuuluvatesse lasteaedadesse, et saada osa nende kogemustest.

Samal ajal toimusid  ka individuaalsed nõustamised Kultuuriosakonna spetsialistidega ülemineku teemal.

Uute õpetajate  individuaalse toetuse kava täitmine                                                    Lisa nr 1

Anna Linnik

| tegevus | periood | vastutaja | märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| Õpetajate ümberõpe |  |  |  |
| Koolitused ja seminarid Lastevanematega koostöö korraldamine eestikeelsele õppele ülemineku perioodil Vaimne tervis õpetaja ametikohal Erivajaduse lapse märkamine ja toetamine, individuaalse õppekava koostamine | 10 ak.t 16.11.2024 4 ak.t 19.12.2024 2 ak.t 28.02.2025 | Direktor |  |
| Nõustamised | Aasta jooksul | Õppealajuhataja | Õpetajate kvaliteedi tõstmine, probleemide lahendamine |
| - Kõigil planeeritud lasteaia näitustel osalemine - Avatud õppetegevus. Hommikuring+keel ja kõne - Laste loovtööde näitus rühmas “Minu ema portree” | - Aasta jooksul - Veebruar 2025 a. - Mai 2025 a. | Õppealajuhataja | Aktiivne osavõtt kõigist näitustest. Keskendumine loomisprotsessile, toetades iga lapse arengut ja eneseväljendust. Lastele võimaluse andmine tunda eduelamuse ja oma tööde kogukonnaga jagamine. |
| Katseaja arenguvestlused | pärast 4 kuud tööle asumist | Õppealajuhataja | Töö analüüsimine |
| Metoodikakeskus | Aasta jooksul | Metoodikakeskuse koordinerija | Uued ja noored õpetajad osalevad MK poolt pakutud üritustel ja seminaridel |
| Mentorlus |  | Direktor |  |

Irina Palkina

Asus tööle 01.08.2024

| tegevus | periood | vastutaja | märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| Õpetajate ümberõpe Keelelähetus Tartus Eesti keele kursused | 1.05-18.05.2025 1.09.-31.05.2025 | Direktor | Keelepraktika C1 tase |
| Koolitused ja seminarid Sisekoolitus “Interaktiivse põrandaga tegevused ja mängud” Robootika Lastevanematega koostöö korraldamine eestikeelsele õppele ülemineku perioodil Vaimne tervis õpetaja ametikohal Canva algajale ja AI piltide loomine | 3 ak.t. 18.09.2024 1.09.-31.10.2025 10 ak.t 16.11.2024 4 ak.t 19.12.2024 2 ak.t. 7.05.2025 | Direktor | Õpetajate kvaliteedi tõstmine |
| Nõustamised | aasta jooksul | Õppealajuhataja | Õpetajate kvaliteedi tõstmine, probleemide lahendamine |
| Avatud üritused ja õppetegevused Rühm „Varblased“ Meistriklass M. Moškova Sügispidu Jõulupidu Suvelaat | 13.03.2025 14.02.2025 18.09.2025 17.12.2025 02.06.2025 | Õppealajuhataja Muusikaõpetaja Liikumisõpetaja | Vaatleja avatud õppetegevuses Hommikuring Pidudel ja üritustel esinemine |
| Katseaja arenguvestlused | pärast 4 kuud | Õppealajuhataja | Töö analüüsimine |
| Metoodikakeskus “Arendavaid tegevusi 1,5-3 aastasele lastele” | 13.02.2025 Kohtla-Järve | Metodikakeskuse koordinerija | Kursused Õppetegevuste läbiviimine, kogemuse jagamine |
| Metoodiline töö lasteaias (koolitustest ja seminaridest info jagamine, metoodiliste uudiste arutelu) | Aasta jooksul | Õppealajuhataja | Õpetajate kvaliteedi tõstmine, õpetajate metoodilise kogemuste jagamine |
| Õppekava ja lasteaia dokumentide uuendamine | Aasta jooksul | Õppealajuhataja töörühm | Noored õpetajad osalevad arutelus ja esitavad ettepanekuid |
| Mentorlus | Metoodiline nõustamine 01.08. -30.11.2024 | Õppealajuhataja Larissa Anufrieva |  |

Natalja Nekljudova

Asus tööle 01.08.2024

| tegevus | periood | vastutaja | märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| Õpetajate ümberõpe | 04.10.2024-08.06.2025 | Tartu Ülikooli Narva Kolledž | Pedagoogiline baaskursus |
| Koolitused ja seminarid Narva Lasteaia Põngerjas sisekoolitus “Interaksiivse põrandega tegevused ja mängud” Lastevanematega koostöö korraldamine eestikeelsele õppele ülemineku perioodil Vaimne tervis õpetaja ametikohal | 3 ak.t 18.09.2024 10 ak.t 16.11.2024 4 ak.t 19.12.2024 | Direktor |  |
| Nõustamised | aasta jooksul | Õppealajuhataja | Õpetajate kvaliteedi tõstmine, probleemide lahendamine |
| Avatud üritused ja õppetegevused | 12.02.2025 - rühm Liblikas 14.02.2025 – meisterklass M. Moškova 21.02.2025 - rühm Vaarikas 26.02.2025 - rühm Liblikas | Õppealajuhataja | Osales vaatlejana avatud õppetegevustes |
| Katseaja arenguvestlused | pärast 4 kuud | Õppealajuhataja | Töö analüüsimine |
| Metoodikakeskus | 04.03.2025 | Metodikakeskuse koordinerija | Õppeseminar "SMART-tahvli kasutamine õppetegevustes. Heade praktikate jagamine" |
| Mentorlus | Metoodiline nõustamine 01.08.2024-30.11.2024 | Anžela Toompere |  |

Tatjana Lind

Asus tööle 01.08.2024

| tegevus | periood | vastutaja | märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| Õpetajate ümberõpe |  |  |  |
| Koolitused ja seminarid Lastevanematega koostöö korraldamine eestikeelsele õppele ülemineku perioodil Vaimne tervis õpetaja ametikohal | 10 ak.t 16.11.2024 4 ak.t 19.12.2024 | Direktor |  |
| Nõustamised | Aasta jooksul | Õppealajuhataja | Õpetajate kvaliteedi tõstmine, probleemide lahendamine |
| Avatud üritused ja õppetegevused | 22.10.2024. 22.01.2025. 27.01.2025. | Õppealajuhataja |  |
| Katseaja arenguvestlused | pärast 4 kuud | Õppealajuhataja | Töö analüüsimine |
| Metoodikakeskus | 29.04.2025. 06.05.2025. 13.05.2025. | Metodikakeskuse koordinerija | Uued ja noored õpetajad osalevad MK poolt pakutud üritustel ja seminaridel |
| Mentorlus |  | Direktor |  |

Tatjana Mišina

Asus tööle 09.09.2024

| tegevus | periood | vastutaja | märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| Õpetajate ümberõpe |  | Tartu Ülikooli Narva Kolledž | Pedagoogiline baaskursus |
| Koolitused ja seminarid Vaimne tervis õpetaja ametikohal Lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) põhimõtted lasteaiaõpetajale | 4 ak.t 19.12.2024 33 ak.t 19.02 | Direktor |  |
| Nõustamised | aasta jooksul | Õppealajuhataja | Õpetajate kvaliteedi tõstmine, probleemide lahendamine |
| Avatud üritused ja õppetegevused | Ei osalenud | Õppealajuhataja |  |
| Katseaja arenguvestlused | pärast 4 kuud | Õppealajuhataja | Töö analüüsimine |
| Metoodikakeskus | Ei osalenud | Metodikakeskuse koordinerija | Uued ja noored õpetajad osalevad MK poolt pakutud üritustel ja seminaridel |
| Mentorlus | Metoodiline nõustamine 09.09.2024-09.12.2024 | Õppealajuhataja |  |