Narva Lasteaia Põngerjas eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava 2025/2026. õa

Fookusteema 2025/2026. õppeaastaks:

Personal.  Meeskonna professionaalne arendamine erinevates valdkondades.

Eestvedamine ja juhtimine, sh personali juhtimine

Tegevuse eesmärgid:

- Eesikeelsele õppele üleminek on laiendatud, toetatud ja analüüsitud.

- Lasteaia töötajad on professionaalsed.

- Õpetajate ja abiõpetajate metoodilised oskused on kaardistatud, analüüsitud ja professionaalse arengu tegevuskava on koostatud.

Tulemus - Professionaalse õpetaja pädevused õppe- ja kasvatustegevuses:

- Pedagoogiline kompetentsus

- Digipädevus

- Keeleoskus

- Lapse psühholoogia tundmine

- Koostööoskus

- Suhtlemisoskus (sh koostöö vanematega)

- Lasteaia arendustegevusse panustamine

- Individuaalne lähenemine lapsele

- Elukestva õppe väärtustamine

- Loovus ja uuendusmeelsus

- Lapse arengu hindamise oskus

| Tegevus | Tähtaeg | Vastutaja ja partnerid |
| --- | --- | --- |
| Lasteaia eestikeelsele õppele 2024/2025. õa ülemineku tegevuskava analüüsimine | september | Juhtkond Töörühm |
| Lasteia eestikeelsele õppele 2025/2026. õa ülemineku tegevuskava uuendamine ja täiendamine | september | Juhtkond Töörühm |
| Eestikeelesele õppele üleminekut toetavate tegevuste planeerimine | september | Juhtkond Töörühm |
| Personali vajaduste väljaselgitamine ja analüüsimine | september | Juhtkond |
| Personali professionaalse arengu tegevuskava loomine Tulemusena 2025. aasta lõpuks on lasteaias koostatud personali professionaalse arengu tegevuskava keelekohviku, teiste töörühmade ja meistriklasside tegevuste kaudu. | Oktoober | Juhtkond |
| HTM nõustajaga kohtumised seoses üleminekuga | September, jaanuar, aprill | Juhtkond, töörühm |
| Personali eesti keele oskuste kaardistamine, analüüsimine |  | Juhtkond |
| Personali eesti keele oskuse täiendamine. Eesti keele taseme tõstmiseks vajalike tegevuste planeerimine. | September | Juhtkond, Eesti Töötukassa |
| Lasteaia dokumentatsiooni täiendamine ja uuendamine: põhimäärus, kodukord, õppekava, arengukava. | Õppeaasta jooksul | Juhtkond, töörühm |
| Ülemineku teostamise seire: Vaatlusgraafiku koostamine: kuupäevad, vaatluse läbiviijad ja vaatluse fookused Koosolekud ja individuaalsed arutelud õpetajatega pärast vaatlusi: tagasiside andmine ja probleemide lahenduste otsimine, hea kogemuse jagamine Aruannete koostamine ja kokkuvõtete analüüs | September Õppeaasta jooksul Mai | Juhtkond |
| Eestikeelsele õppele üleminekut toetavate ja ettevalmistavate metoodiliste koolituste korraldamine: - Keelevaldkonna metoodiline nõustamine - Koolitus „LAK-õppe põhimõtted” - Eestikeelsed muusika- ja sõrmemängud lastele - “Tekkivate laste kõneprobleemide lahendamine õppimisel eesti keeles“ - Mentori koolitus - Projektiõpe lasteaias - Digivahendid õppeprotsessis: “Kuidas e-töövahendid aitavad kaasa keeleõppele?” Keeleõppe platvormide tutvustus - Keelelähetuste korraldamine - Haridusjuhtide seminar „Praktilised lahendused juhile: teadlik üleminek eestikeelsele õppele“ | Õppeaasta jooksul Täpsustatakse November Veebruar Täpsustatakse Veebruar Õppeaasta jooksul toimub 30.09.2025 kuni 05.12.2025. | Juhtkond EKI HTM Koolitusfirmad Eesti Keele Maja Keelesamm |
| Ülesütlemisavalduste esitamine töötajatele, kelle eesti keele oskus ei vasta nõuetele | mai | Direktor |
| Töölepingu lõpetamine töötajatega, kelle eesti keele oskus ei vasta nõuetele | juuli | Direktor |

Koostöö huvigruppidega

Tegevuse eesmärgid:

- Kogukonna kaasatus eestikeelsele õppele ülemineku protsessis on suurendatud.

- Lapsevanemad on teadlikud lapse üleminekust ja edusammudest. Nad toetavad last eesti keele igapäevases kasutamises ning osalevad aktiivselt lasteaia ühistegevustes, et motiveerida ja julgustada last eesti keele omandamisel.

| Tegevus | tähtaeg | Vastutaja ja partnerid |
| --- | --- | --- |
| Koostöö eestikeelsete loovprojektide ja teatri kollektiividega | Õppeaasta jooksul | Jutkond |
| Koostöö erinevate lasteaedadega personali ja laste eesti keele õppimise ja õpetamise toetamisel | Õppeaasta jooksul | Juhtkond |
| Lasteaia hoolekogu tegevuse raames arutatakse ülemineku kordaminekuid ja probleeme, et leida lahendusi | Detsember, aprill | Juhtkond Hoolekogu |
| Infopäev lapsevanematele: „Mida tähendab eestikeelne õpe minu lapsele?” Teise õppeaasta ülemineku eesmärgid Tugi lastele Lasteaia roll ja kodu toetus Infopäev lapsevanematele: „Kuidas kodus toetada lapsi eesti keele arengut?” Keelekeskkonna loomine kodus Lugemisharjumuste toetamine Igapäevased keeletegevused Tagasiside, kohtumine ja aruteluring lastevanematega Vanemate kogemused ja ootused Ettepanekud koostöö parendamiseks ülemineku järgmiseks perioodiks | Õppeaasta jooksul 1 kord aastas vajaduspõhine Õppeaasta jooksul Vähemalt 2 korda õppeaastas Õppeaasta jooksul Oktoober Detsember Veebruar Mai | Direktor Õppealajuhataja Eesti keele maja |
| Koostöö Rajaleidja Keskusega HEV-laste suhtes õppe-ja kasvatusprotsessi korraldamisel | Õppeaasta jooksul | Juhtkond Lasteaia nõustamiskomisjon |
| Koostöö perearstide keskustega. Info edastamine lastevanematele lasteaia tugiteenuse võimalustest HEV-lastele | Õppeaasta jooksul | Juhtkond |

Õppe-ja kasvatuskorraldus

Tegevuse eesmärgid:

- On rakendatud muutunud õpikäsitus, kus väärtustatakse õpetajate vahelist koostööd, partnerlust, koosõppimist, lapse individuaalse eripäraga arvestamist ning paindlikku aja ja ruumi kasutust.

- On propageeritud ja arendatud tervislikku eluviisi õuesõppe kaudu. On toetatud liikumisharjumuste, keskkonnateadlikkuse ja emotsionaalse heaolu kujunemist koostöös personali ja lapsevanematega.

- Õpetajate professionaalset arengut on jätkuvalt toetatud teiste organisatsioonide parimate praktikate õppimise kaudu.

- Lapse eesti keele õpet on toetatud keelekümblusprogrammi ning erinevate õppeprojektide kaudu.

- On arendatud lasteaia õppekava, sh uuendatud lapse arengu hindamislehti.

- HEV-lapsi on toetatud.

- Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus on teostatud koostöös lapsevanematega.

| Tegevus | Tähtaeg | Vastutajad ja partnerid |
| --- | --- | --- |
| Eesti keele rikastatud õpikeskkonna loomine | Õppeaasta jooksul | Õppealajuhataja Õpetajad |
| Õppematerjalide ettevalmistamine ja kohandamine | Õppeaasta jooksul | Õppealajuhataja Õpetajad Majandusjuhataja |
| Laste arengu hindamine ja laste keelelise arengu toetamine vastavalt hindamise tulemustele | September - oktoober | Õppealajuhataja Õpetajad |
| Lasteaia õppekava täiendamine | Oktoober - mai | Õppealajuhatja a Töörühm |
| Lasteaia nõustamiskomisjoni moodustamine ja tegevuse korraldamine Nõustamiskomisjoni tegevuse eesmärgiks on: erirühmade komplekteerimine lasteaias, laste õppekeelega seotud hariduslike erivajaduste märkamine ja analüüs, koostöö korraldamine vanematega. | September - august | Juhtkond Nõustamiskomisjon Lastevanemad |
| Erirühmade laste lisakeeleõppe toe korraldamine Igapäevase õppetegevuse läbiviimine eesti keeles, arvestades laste erivajadusi ja puude raskusastet | Õppeaasta jooksul | Õppealajuhataja Õpetajad |
| Huviringide korraldamine ülemineku toetuseks: male, lauluring, iluvõimlemine, nukuteater, näputeater | Oktoober - mai | Juhtkond Õpetajad |
| Teateri, muuseumi, teaduskeskuse, raamatukogu jm külastamine. Külastuse eel ja järel toimuvad lastega arutelud ning ülesanded eesti keeles. | September - juuni | Jutkond Õpetajad |
| Koostöö ja infovahetus lastevanematega: ELIIS, lasteaia koduleht, Facebook | Pidevalt | Juhtkond Õpetajad |

Koostöö pidajaga

Tegevuse eesmärg:

toetada ja nõustada lasteaia juhtkonda ja meeskonda üleminekul eestikeelsele õppele.

Õppeaasta jooksul:

Rühma- ja individuaalse nõustamise korraldamine.

Koolituste korraldamine lasteaia meeskonnale ja juhtkonnale.

Ümarlauad.

Koosolekud.

Kohtumised.